## 公司工作内容框架
分级一 | 分级二-大类 | 公司目标 | 目标分解维度 | 大类负责人 | 分级三-模块 | 模块负责人 | 里程碑集合 | 个人里程碑-市场 | [6 empty] | 个人里程碑-研发 | [11 empty] | 个人里程碑-气味 |  |  | 个人里程碑-其他
[8 empty] | 何胜杰 | 秦勇 | 尚亚东 | 项振华 | 倪翰领 | 秦雨晨 | 祝荣韬 | 陈野龙 | 刘建波 | 吴莹 | 吴辉鹏 | 陈超 | 黄文飞 | 白启东 | 李伟 | 王俊 | 周霞 | 杨旭栋 | 胡冬青 | 郝莉 | 邓慧娜 | 李倩倩 | 何丹 | 一辉
业务类 | 气味电影 |  | 市场 | 何胜杰 | 气味电影市场&商务 | 何胜杰
|  |  | 研发 |  | 气味电影运营
|  |  | 气味 |  | 气味电影内容&脚本 | 项振华
[5 empty] | 气味电影气味及原料供应 | 郝莉
[5 empty] | Xscent 3.0灌料 | 王俊
[5 empty] | Xscent 3.0料盒清洗 | 李伟
[5 empty] | Xscent 3.0硬件供应链 | 胡冬青
[5 empty] | Xscent 3.0电影渠道交付 | 王俊
| 气味时光机 |  |  |  | 气味旅游业务拓展
[5 empty] | 气味旅游运营及维护 | 尚亚东
[5 empty] | 气味旅游音视频内容及脚本 | 项振华
[5 empty] | 气味旅游气味，原料供应，灌料 | 郝莉
[5 empty] | 气味时光机 2.0供应链 | 胡冬青
[5 empty] | 气味时光机 2.0生产&验收 | 王俊
[5 empty] | 气味时光机 2.0&1.0设备维护 | 李伟
[5 empty] | 气味时光机后台系统维护 | 陈超
| 气味党建 |  |  | 舒亚 | 气味党建业务拓展 | 舒亚
[5 empty] | 气味党建运营及维护 | 舒亚
[5 empty] | 气味党建音视频内容及脚本 | 项振华
[5 empty] | 气味党建气味，原料供应，灌料 | 郝莉
[5 empty] | 气味广告机供应链 | 胡冬青
[5 empty] | 气味广告机生产&验收 | 王俊
[5 empty] | 气味广告机设备维护 | 李伟
| 气味音乐 |  |  | 王友钊 | 气味音乐内容用研&数据分析 | 吴莹/小树
[5 empty] | 气味音乐选歌大赛 | 吴莹
| 气味定制&解决方案交付 |  |  | 何胜杰/秦勇 | 气味定制&解决方案业务拓展及维护 | 何胜杰/秦勇
[5 empty] | 气味定制&解决方案内容&脚本 | 项振华
[5 empty] | 气味定制&解决方案气味，原料供应，灌料 | 郝莉
[5 empty] | 气味定制&解决方案供应链 | 胡冬青
[5 empty] | 气味解决方案通用生产&验收 | 王俊
[5 empty] | 宝洁定制气味模块 | 王友钊
[5 empty] | 气味音乐节气味交互 | 吴莹/陈野龙
[5 empty] | 香调试闻机 | 吴莹/陈野龙
[5 empty] | 10套四路模块交付 | 陈野龙
中科院科嗅仪
气味技术类 | 气味技术 |  |  | 郝莉 | 重难点气味攻关 | 郝莉
通用技术类 | 气味控制技术 |  |  | 王友钊 | 微阀 | 王友钊
[5 empty] | 微泵 | 王友钊
[5 empty] | 密闭技术 | 陈野龙
[5 empty] | 涡环 | 陈野龙
[5 empty] | 智能调香 | 陈野龙
[5 empty] | 气味特性产品化及场景化 | 吴莹
| 软硬件技术 |  |  |  | 芯片国产替代料导入 | 胡冬青/白启东
[5 empty] | 归一化SDK及软件 | 吴辉鹏
[5 empty] | BC端通用的通讯技术 | 白启东
[5 empty] | 通用供应链维护 | 胡冬青
通用产品类 | 脖戴式数字气味播放器 |  |  | 王友钊 | XSCENT 5.0设备及相关配套设计，研发及导入（正式立项后细化） | 王友钊
| 气味时光机 |  |  |  | 时光机 2.0硬件迭代及优化 | 陈野龙
[5 empty] | 时光机后台管理系统 2.0开发及优化 | 吴莹
| 气味广告机 |  |  |  | 气味广告机硬件迭代及优化 | 陈野龙
| 气味手环 |  |  |  | 气味手环设计，开发及生产导入 | 杨旭栋
| 车载数字气味播放器 |  |  |  | 车载数字气味设备开发及导入 | 王友钊
| 气味模块 |  |  |  | 归一化开模方案 | 陈野龙
其他类 | 山东体验间交付 |  |  |  |  | 何丹
| 专利申请 |  |  |  |  | 王友钊
通用供应链维护
通用生产维护

## 研发业务框架
| 当前状态 | 2021年目标 | 目标对应核心产品 | 事务分类 | 任务来源 | 奖金来源 | 里程碑来源 | 计划来源
气味电影 | 流量，待新设备出来后，预计会有流量和利润增长 |  | Xscent 5.0
气味旅游 | 利润，需要业务扩展 |  | 气味时光机
气味党建 | 需要业务扩展
气味音乐 | 原型机攻关，体验没有质变，核心功能不过关
其他

## 研发任务分解分配
产品分类
脖戴式数字气味播放器

## top问题表
序号 | 归属项目 | 问题 | 问题来源 | 预期 | 主要负责人 | 解决措施 | 完成日期
1 | 气味时光机 | 气味时光机4G稳定性问题 | 研发阶段残留问题 | 有4G信号的地方均能保持 | 陈超 |  | 2021-06-04
2 | 气味广告机 | 泵长久使用后失效问题 | 气味广告机稳定性测试 |  | 陈野龙
3 | 气味广告机 | 广告机气流声问题解决 | 现状 | 保证体验的前提下，气流声降低至可接受水平 | 陈野龙

## Sheet3
气味王国技术 | 传统香氛技术
气味的精准释放 | 气味释放粗暴
气味的快速消散 | 消散难
一定范围内的定向传输 | 没有方向性
气味种类丰富 | 气味单一
气味质量相对好 | 气味质量不好
技术上与音视频绑定 | 无法结合
整体技术方案带来信息性
对范围的影响能力相对弱 | 对范围的影响能力强
不留香 | 留香

## Sheet1
气味王国 | 除臭 | 香水 | 香氛 | 使用气味吸引 | 香味添加剂
|  |  |  | 气味营销 | 食品
|  |  |  | 气味吸引剂 | 日化