## 研发项目管理
分类 | 项目任务 | 6月里程碑 | 0624进度 | 负责人 | 0719进度 | 0712进度 | 0707进度 | 0705进度 | 0701进度 | 0628进度 | 0623进度 | 0621进度 | 0610进度 | 7月里程碑 | 8月里程碑 | 9月里程碑 | 10月里程碑 | 11月里程碑 | 12月里程碑 | 1月 | 2月
基础研发 | 微阀 | 6月验证简易模，并开始相关系统测试，手工样品可做 | 1、再优化改模方案发出； 2、目前初步看靠在一起隔离2-3mm不会互相干扰，但紧挨在一起仍然互相干扰，已跟韩老师沟通，需要方案； 3、又面聊一家机构， | 陈野龙 | 1、 | 1、再改模一次，验证长行程+密闭的效果； 2、手头两版样品，一版密闭好，一版行程好，分别进行对应验证，验证进行中； 3、问题1定位工艺问题，问题2暂未完全定位，问题三改模方案已解决，问题四改模方案已解决； 4、计划：7/20开始询价，基本问题需要在7/20前明确，月底前开始正式开模量产导入； | 1、开始进行系统测试，目前手头10个样品，下周初会再多数十个可用样品； 2、绕线机已找到一个合格的，待找； 3、问题：1、3个损坏，需要确认原因；2、部分样品密闭性不行，闭环状态流量0.14，再分析，下周一碰头结论；3、双阀紧贴时互相干扰工作，已有方案，下周一碰头结论；4、施加强气压时改变阀的状态，已有方案，气味王国试一下，下周一碰头； 4、计划：7/20开始询价，基本问题需要在7/20前明确，月底前开始正式开模量产导入； | 1、10个可用样品，7/5再改制一下，7/6正式开始测试，早上review一下； 2、绕线机待下单，王俊研究中，本周下单； 3、7/20左右在前期测试基本有底情况下开始导入量产； | 1、新设变7.1试模，7.2收到样品； 2、7.2再安排现场组装； 3、7.1再次review测试方案，7/2现场组装完成后开始，7月完成基本测试闭环； 4、7/5前绕线机工艺和方法研究，下单一台简易绕线机； 5，7/20左右在前期测试基本有底情况下开始导入量产， | 1、最新更新的样品0628收到； 2、0628安排现场组装部分，争取组装几十个； 3、各项测试需要开展，确定今晚7点过测试标准； | 1、新模样品0623送到； 2、0623已安排新组装若干； 3、一家机构面聊，基本确定可做高低温，明天还有一家机构； 4、寿命测试已切换到新样品，旧样品已测试七十万次； 5、开始做初步的密闭测试； 6、有新优化方案，龙哥6/24发出改模，预计几天内再组装一次； | 1、新模样品0621寄出； 2、0622左右约浙大组装； 3、0622可靠性测试标准再过一下，0623左右开始各项可靠性测试 4、提前约机构，需要验高低温，震动，跌落验证周期20天左右； 5、7月15前开始开模报价及量产导入工作 | 15号简易模回样，组装后开展相关测试 | 测试验收，开始开模及量产导入评估 | 投模中期验收 | 投模验收，导入小批量 | 小批量验收，中批量 | 大批量交付
| 微泵 | 6月召开方案讨论会，输出首版方案 |  | 陈野龙 |  | 1、已正式过完一遍方案； 2、浙大同步仿真，预估周期两周； 3、图纸预计最迟7/13提供，外发打样; 4、100V器件认证咨询，冬青； | 今日暂无投入，浙大7/10左右输出仿真报告，材料选型，关键性能参数，关键尺寸 | 今日暂无投入，浙大7/10左右输出仿真报告，材料选型，关键性能参数，关键尺寸 | 今日暂无投入，浙大7/10左右输出仿真报告，材料选型，关键性能参数，关键尺寸 | 今日暂无投入，浙大7/10左右输出仿真报告，材料选型，关键性能参数，关键尺寸 | 今日暂无投入，浙大7/10左右输出仿真报告，材料选型，关键性能参数，关键尺寸 | 本周召开方案讨论会 | 预计6/18前，争取发出首版方案 | 第一个可工作的样机 | 第二版中间样机 | 第三版验证样机 | 终版样机 | 投模及导入生产 | 开始导入小批量 | 小批量验收 | 中批量验收
| 涡环 | 6月再改善一版，射程延长一步，稳定性问题解决，算法调优 |  | 刘建波 |  | 1、大涡环，已各做两套，待验收布置； 2、小涡环，黄龙万科店待调试验收，需要新做一台，借用中科院； 3、武夷山待对接； | 1、小涡环：周五整套回样，组装验证； 2、手动大涡环：周四到货，周五验证，发剩余几套，气味待选，设计同步，周四过一下初版设计； 3、涡环新需求：武夷山一套，确认具体场景需求；中科院一套，准备好后寄出； | 1、外观上周五已发，争取周四早上回； 2、目前连续使用寿命只有半个小时，需要建波研究下更大的瓶子； 3、防干烧，保护按钮，半个小时使用一次，先干下去,对应雾化震荡片再备一些; | 1、小涡环结构硬件及摄像头再准备一套，下周到位； 2、小涡环外观7/1 OK,7/2外发； 3、手动气味涡环玩具7/1出第一版方案原型，7/4导入设计，当天完成，同步结构做技术方案更新，7/6左右下单，7/9到位； | 方案设计中，0630发出，回样后开始组装 | 内部版新方案组装，基本确定技术方向 黄龙万科版建波任务序列中，月底前需要发出 | 1、0618已发出一版； 2、新版回来0621-0622调试组装； 3、黄龙万科为挂墙需求； 4、6/30前发出黄龙万科涡环设计； 5、7/7前回样组装； 6、7/8-7/13调试，7/15进场； | 建波辉鹏投入，6/18前发一版伺服电机版 | 7月再改善一版 | 8月验收原型机 | 9月产品化中间阶段 | 验收
气味电影 | Xscent5.0 | 输出初步堆叠和穿戴方式，进行第一轮人机用研 |  | 吴莹/陈野龙 |  | 本周再进行一次人机穿戴用研，争取周末前再调整一版，本月需要导入到详细设计中 | 周四下午再review一次，周末前再发一版，下周再次验证 | 1、本周四早上review一次，本次改善的问题：1）出气口角度；2）颈椎处的穿戴优化；3、锁骨处的穿戴优化； 2、周五早上提供更新的，周五下午再发一版； | 1、第一次配重穿戴样机已做小范围用研，背部角度需调整，出气角度太靠内，下周周四左右需要再更新一版； 2、7月需要开展新脖戴的具体设计； | 待回样组装，0629，开始初步的人机用研 启东组装一下 | 旭栋基本修改完成，此方案6/24龙哥先发一版，6/28回来体验并输出结果。 | 1、6/21第一次评审； 2、6/22-6/23调整； 3、6/24发出第一版外型手板； | 6/24前输出两到三款堆叠，每款堆叠两个重量（重心前置），出气口留插管口，重点验证外观大致方向，穿戴舒适度，出气口方向初研 | 第二轮样机，开展具体设计 | 具体设计样机验收 | 投模及生产导入 | 小批量导入 | 小批量验收 | 中批量验收
C端产品 | 家庭气味主机-6路版 | 迭代产品OK，开展新一轮带脚本的内容用研 |  | 吴莹 |  | 1、新一轮音乐内容用研； 2、迭代款硬件组装； 3、小程序功能增加，需要开始开发； | 1、音乐用研开始； 2、再改版需求已发出，硬件和结构已开始调整，软件随后投入； 3、软件具体需求细节周末确认，下周开动； 4、月底前完整版推出； | 1、剩余4套组装； 2、音乐用研本周再开始； 3、新需求review； 4、测试bug跟进； | 1、音乐用研前置会议已召开，新样机回来后开始； 2、睡眠，宠物场景新需求7/2导入； 3、带外观版本预计7/4左右零件到位开始组装； | 1、最新样品待回样，结果&硬件，0702； 2、开展新一轮带脚本的内容用研，0630 | 开始切入ID调整，预计6/24调整完，6/25结构调整并发出，7/2回样 | 1、本周开始； 2、梳理下需要的料盒和玻璃瓶等配件； | 6/10结构再发一版，6/11逻辑提测，6/15组装整机测试，6/21新一轮内容用研
| 气味宠物 | [6 empty] | 实测用研 |  | 1、手持式设备0630前再发若干； 2、再确定下最终的气味并探索场景； | 梳理气味清单（零食，柑橘，薄荷，屎尿） 猫薄荷主要含荆芥内酯，使猫迷幻，让冬青帮忙找一下 | 1、手持式支持； 2、梳理气味清单； 3、symprise灌料； | 需求调研中
| 气味手环 | 旭栋输出 |  | 杨旭栋 |  | 已发，7/20左右回样 | 已发，7/20左右回样 | 已发，7/20左右回样 |  | 0628发出 | 旭栋利用晚上时间设计，暂无里程碑 |  | 6/18前发出完整需求，争取15天内完整回样，第一轮样品
| 新产品方向研究 | 待明确
气味文旅 | 气味时光机 | 1、完成开模评估和议价，投模 2、10台时光机备货 3、新时光机后台管理系统上线 4、完成4G稳定性问题闭环 |  | 吴莹/陈野龙 |  | 1、T0时间8/7左右； 2、4G稳定性问题已验收； 3、10台时光机备货接近完成； 4、新后台系统已上线，二期需求7/20上线； | 1、T0时间8/7左右； 2、4G稳定性问题已验收； 3、10台时光机备货接近完成； 4、新后台系统已上线，二期需求7/20上线； | 1、模具首付款7/5付，TO时间8/7; 2、4G稳定性问题7/5再提测一次； 3、OK后10台时光机做最后组立； 4、新后台系统已上线，7/20前二期规划要出来； | 1、技术对接已OK，7/1更新最后一版开模前图纸； 2、议价已OK，合同对接； 3、开始正式投模； 4、预计8月上旬T0,8月中旬验收，开始小批量试产； 5、可靠性验证用样机完成，待输出； 6、预计8月底前第一次正式批量交付； 7、7月需要完成sop,生产规划，产能预估，提前备料周期确认，7/10之前完成方案，7月其余时间正式导入； 8、新时光机后台7/1晚间正式上线； 9、4G稳定性陈超7/2提测； | 1、0628报价回，0629开模检讨回，开始确认，并开始正式投模； 2、10台时光机组装0630前完成； 3、后台管理系统0630上线； 4、4G稳定性问题0630节点不变； | 1、新一家报价回，待确定及议价，本周完成并导入开模检讨； 2、10台时光机开始组装，5台新开始备货； 3、后台管理系统测试，6/30节点不变； 4、4G稳定性问题6/30闭环节点不变； | 1、初版报价图纸已输出； 2、待报价回； 3、需要安排去趟西溪，确认开关问题并点胶点死开关； 3、0621会议review迭代更改方案，确认新需求文件； 4、10台备货需要执行更改，另增加5台备货； 5、0630新时光机后台管理系统上线； 6、0630前验收4G稳定性问题； | 1、6/18前输出图纸； 2、月底前完成议价、开模检讨确认、合同，开始正式投模； 3、10台备货已外发，待回料； 4、后台管理系统开发中，分步提测，最迟22号完全提测； 5、已解决单4G稳定问题，剩余4G+wifi网络下的切换问题，预计22号开始投入，月底前验收； | 1、正式投模 2、后台系统二期 | 1、小批量备货生产 2、后台系统三期 | 后台系统四期
| 气味广告机 | 1、完成泵的更换； 2、广告机产品迭代； 3、北京替换一个临时方案 |  | 吴莹/陈野龙 |  | 1、新泵仍有问题，测试200多小时NG,分析中； 2、准备开始实施整体更换方案； | 1、新泵仍有问题，测试200多小时NG,分析中； 2、准备开始实施整体更换方案； | 1、新泵和新模块方案预计7/15之前给一个结论； 2、开始实施整体更换方案； | 1、16路新广告机方案已开始验证； 2、新泵方案已开始验证； | 1、16路新广告机方案回样，组装，验证； 2、新泵的验证继续； | 16路新广告机方案基本设计完成，预计6/24发出 | 1、新泵方案验证中； 2、广告机新模块方案设计，0623-0624.0624发出； 3、0628开始组装验证，先内部后实验室，预计内部开始一周后送实验室； 4、7/1计量有一台需求； | 新泵及新包裹外壳已到，10号开始验证，预计验证到月底验收，西溪湿地及北京党建中心做切换
气味模块 | 宝洁定制气味模块 | 6月完成交付 |  | 吴莹 |  | 1、新颜色对方已确认，已寄回一台，更换颜色； 2、待联调； | 1、新颜色对方已确认，已寄回一台，更换颜色； 2、待联调； | 1、颜色零件已回，待与宝洁确认； 2、待联调； | 1、电源已交付； 2、颜色问题调色方案与贴膜方案已安排，预计下周有结果； 3、待联调； | 1、样机和测试报告已交付； 2、与宝洁技术沟通； 3、接下来涉及联调； 4、绿联的电源，0629寄出； 5、0630提供新的颜色工艺方案； | 测试完成，预计6/24交付 需求电路图及布板不可接受，需求安全报告需费用及周期 | 0621-0622调试 0623蓝牙端验收 0624寄出 | 结构：6/11验证素壳发出带外观壳体 硬件：6/15开始蓝牙及硬件调试，预计6/18提测
| 中科院嗅觉仪 | 对方已初步确认外观方向，预计7月完成交付 |  | 吴莹 | [7 empty] | 待排期 | 对方初步确认需求，待我方输出具体交互与整体方案 | 正式交付
| 88路香水试闻机迭代版 | 7月16日前交付 |  | 吴莹 |  | 1、88路开始组装，2台； 2、软件7/5更新需求，本周完成更改； | 1、88路开始组装，2台； 2、软件7/5更新需求，本周完成更改； 3、迭代版软件先行，硬件预计下周开始投入； | 1、88路开始组装，2台； 2、软件7/5更新需求，本周完成更改； | 1.7/5前组装并验收； 2、新需求7/2左右导入； | 1、已发出； 2、7/5前组装并验收； | 1、建波开始投入，预计本周发出 2、软件安排7月初更改； 3、交付需求7/13黄龙万科，7/16颖通 | 0621梳理整理出新需求文件，需要2台，一台颖通，一台黄龙万科 硬件 新方案0622ID调整 0623-0624设计 0625发出 0702回样开始组装 0709验收 软件 软件0701开始投入 0703提测 0709验收 | 需求确认OK，待详细设计 | 正式交付
| 解决方案交付 | 随市场需求（一台教育机交货，6个单路模块交货） |  | 陈野龙 |  | 已完成交付 | 已完成交付 | 已完成交付 | 3套单路模块备货中 | 3套单路模块备货中 | 3套单路模块备货中 | 3个大泵单路模块待交付 | 一台教育机交货，3个单路模块交货 | 随市场需求
| 颖通气味音乐播放器2台 | 6月18号完成交付 | [9 empty] | 已交付 | 结构和PCB已发，6/15组装提测，6/18交付
| 香水气味电影试闻 |  |  | 吴莹 |  | 下周黄龙万科任务后，完成体验 | 下周黄龙万科任务后，完成体验 | 本周完成拆装和体验； | 7/1组装，7/6左右做最终体验验收 角度已测试 | 周四组装并测试 | 0624测试角度 0625组装 0628测试体验 0630左右交付 | 0622测试角度 0623组装灌料 0624体验
| 桌面式气味音乐体验机 |  |  | 吴莹 |  | 7/8回样开始组装 2个耳机要回 | 7/8回样开始组装 2个耳机要回 | 争取周三早上回，开始组装 2个耳机要回 | 7/1完成所有设计，发出所有物料，3套 | 旭栋选下屏幕尺寸，0629早上前 方案0630前发 再选一版气味和视频 | 新方案已讨论，月底前发出 | 1、0622讨论方案和新选型 2、0623-0625更改发出 3、0702组装 4、0709验收；
其他 | 黄龙万科体验店 | 1. 两个成型的涡环 2. 两台音乐一体机 3. 电视机(采购)+脖戴 4. 手持 5. 气味车载 |  |  |  | 涡环 参照上面 主机 预计7/4开始组装，猫王再补一台； scentmagic 软件已修改OK,7/5开始测试 分享朋友圈 软件已OK,待测试 音乐节 3台，7/1发出，预计下周末前组装 88路试闻机 周末前回样，7/4开始组装 时光机 10台7/2前完成组装 涡环枪 再采购五把，已下单，待回样 手动涡环 明天就要定型，外观设计参与 | 涡环 参照上面 主机 预计7/4开始组装，猫王再补一台； scentmagic 软件已修改OK,7/5开始测试 分享朋友圈 软件已OK,待测试 音乐节 3台，7/1发出，预计下周末前组装 88路试闻机 周末前回样，7/4开始组装 时光机 10台7/2前完成组装 涡环枪 再采购五把，已下单，待回样 手动涡环 明天就要定型，外观设计参与 | 涡环 参照上面，小涡环7/2发出，手动涡环箱7/1原理方案，7、4左右导入设计，7/9所有物料到位验收 主机 预计7/4开始组装，猫王再补一台； scentmagic 软件已修改OK,7/5开始测试 分享朋友圈 软件已OK,待测试 音乐节 3台，7/1发出，预计下周末前组装 88路试闻机 周末前回样，7/4开始组装 时光机 10台7/2前完成组装 涡环枪 再采购五把，已下单，待回样 手动涡环 明天就要定型，外观设计参与 | 涡环 参照上面，小涡环7/2发出，手动涡环箱7/1原理方案，7、4左右导入设计，7/9所有物料到位验收 主机 预计7/4开始组装 scentmagic 软件已修改OK,待测试 分享朋友圈 软件已OK,待测试 音乐节 3台，7/1发出，预计下周末前组装 88路试闻机 周末前回样，7/4开始组装 时光机 10台7/2前完成组装 涡环枪 再采购五把，已下单，待回样 | 涡环 现场考察，月底前发出，参照上面 音乐 参照上面，月底前发出 手持 下周安排，微调发出，总体月底前发出 scentmagic 辉鹏修改中，预计0629完成，7月初开始测试 分享朋友圈 初步确定分享链接的内容方向，一周完成内容 车载 6/24外观调整，6/25发出 睡眠内容需要华仔安排，一台音乐，一台睡眠 88路试闻机 待回样，两台下周组装 时光机 涡环枪 再采购五把 | 涡环 现场考察，月底前发出，参照上面 音乐 参照上面，月底前发出 手持 下周安排，微调发出，总体月底前发出 scentmagic 辉鹏修改中 分享朋友圈 初步确定分享链接的内容方向，一周完成内容 车载 6/24外观调整，6/25发出 睡眠内容需要华仔安排，一台音乐，一台睡眠 88路试闻机 本周内发出硬件，软件7月初更改 时光机 涡环枪 再采购两三把，下周二三定 | 涡环 1、现有涡环方案调试21-22，多人识别的问题一定要解决； 2、新涡环方案设计0623-0625，素壳打样； 3、喷漆外观设计0625-0629.打样； 4、素壳调试0628-0702 5、调整验收0702-0709 音乐 参考音乐节产品，2台 手持 打样机器和胶囊，本周内安排，胶囊数量待定，胶囊外观设计 scentmagic 内置一些经典片段，用脖戴料芯，驱动脖戴播放 气味视频分享微信朋友圈项目 经典视频对应二维码，扫码分享至朋友圈 车载 外观微调，高度调整，本周安排发出打样，胶囊外观设计，数量待定 香水试闻机 参考香水试闻机
| 山东体验间 | 必须完成问题闭环 | [9 empty] | 测试中 | 山东同事帮忙量化测量
| 归一化软件 | [10 empty] | 0621评审
专利

## TOP问题管理
序号 | 归属项目 | 问题 | 问题来源 | 预期 | 主要负责人 | 解决措施 | 完成日期
1 | 气味时光机 | 气味时光机4G稳定性问题 | 研发阶段残留问题 | 有4G信号的地方均能保持 | 陈超 |  | 2021-06-30
2 | 气味广告机 | 泵长久使用后失效问题 | 气味广告机稳定性测试 | 泵稳定工作，达到规格书预期寿命 | 陈野龙 |  | 2021-06-30
3 | 气味广告机 | 广告机气流声问题解决 | 目前现状 | 保证体验的前提下，气流声降低至可接受水平 | 陈野龙 |  | 2021-06-20
4 | 气味模块及其应用 | 模块功能不良及稳定性问题 | 内部测试及回归测试 | 模块出货或运输后不得有不良反复，内部测试阶段良率需大于99% | 李伟，白启东 |  | 2021-06-20
5 | 山东体验间 | 山东体验间时空门，大冒险卡死 | 现场问题 | 不会卡死，不会不流畅 | 王俊 |  | 跟进打孔情况
6 | 山东体验间 | 山东体验间切水果 | 已知缺陷 | 不会卡死，不会不流畅 | 吴辉鹏 |  | 找不到源码，目前只能通过控制流程更改
7 | 桌面式试闻机 | 气味体验角度不合理 |  |  |  |  | 在新版香调试闻机中做站姿方案 在新版科嗅仪中做坐姿方案
8 | 车载音乐模块 | 音乐模块烧机两台 | 多个项目 |  | 白启东 |  | 2021-06-25
9 | 车载音乐模块 | 带连接器模块不稳定易失效 | 多个项目 |  | 白启东 |  | 2021-06-30
| 新微阀 | 新微阀抖动后状态改变
| 新微阀 | 新微阀两阀紧贴时干扰工作

## 个人任务管理
姓名 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三
杨旭栋 | 星期一: 脖戴5.0第一版方案评审 手环设计; 星期二: 脖戴方案修改 手环设计; 星期三: 脖戴方案修改 手环设计 音乐节新方案讨论; 星期四: 脖戴修改方案输出 宝洁交付大图输出 车载音乐原型ID调整 手环设计; 星期五: 车载音乐原型ID调整 手环设计; 星期一: 涡环外壳设计 宝洁颜色方案; 星期二: 涡环外壳设计 新脖戴穿戴及出气角度用研 手环方案发出 宝洁颜色方案调整; 星期三: 宝洁颜色方案需要确定
陈野龙 | 星期一: 黄龙万科考察一下 时光机迭代方案评估; 星期二: 16路广告机模块设计 新泵方案; 星期三: 16路广告机模块设计 音乐节新方案讨论 时光机迭代方案更改 微阀组装; 星期四: 脖戴方案修改输出 微阀发出改模 时光机迭代方案发出; 星期五: 车载音乐结构修改发出，玻璃管选型 车载音乐打样; 星期一: 新脖戴原型机组装 微阀方案再度组装; 星期二: 手持方案微调发出
刘建波 | 黄龙万科考察一下 | 涡环迭代方案组装 涡环新方案评估 | 88路迭代设计 音乐节新方案讨论 涡环内部版组装 | 涡环新方案设计 88路迭代设计 | 涡环新方案设计 专利沟通会议 | 涡环新方案设计 音乐节产品整体方案 | 涡环新方案设计 音乐节产品整体方案 | 涡环新方案设计 音乐节产品整体方案 |  | 涡环素壳组装 | 涡环调试 | 涡环调试 | 涡环调试 |  | 涡环验收
白启东 | 星期一: 时光机迭代方案评估 宝洁调试; 星期二: 中午开始阀现场组装 时光机新方案设计 宝洁测试沟通; 星期三: 时光机新方案设计 16路广告机模块设计 音乐节新方案讨论; 星期四: 时光机新方案设计发出 16路广告机模块固件设计 CAT1 4G模组导入验证 宝洁终测; 星期五: 16路广告机模块固件设计 CAT1 4G模组导入验证; 星期一: 新脖戴原型机组装 16路广告机模块固件设计 CAT1 4G模组导入验证 宝洁会议沟通小程序相关; 星期二: 广告机新方案调试 手持方案微调发出 CAT1 4G模组导入验证; 星期三: 涡环方案设计 广告机新方案调试 CAT1 4G模组导入验证
吴辉鹏 | 88路+broadcast调通 scentmagic脖戴打通 | 归一化软件方案评审 scentmagic软件修改 scentmagic需求梳理 | 对接UI设计 scentmagic软件修改 scentmagic需求梳理 | 对接UI设计 scentmagic软件修改 scentmagic需求梳理 | 新16路协议归一对接 scentmagic软件修改 | 宝洁会议沟通小程序相关 scentmagic软件修改 | scentmagic软件修改 | 开始归一化软件开发 scentmagic软件开发 涡环调试 | 归一化软件开发 scentmagic软件开发 涡环调试 | 涡环调试 归一化软件开发 scentmagic软件开发 | 涡环调试 归一化软件开发 | 涡环调试 归一化软件开发 | 涡环调试 归一化软件开发
陈超 | 星期一: 时光机后台开发; 星期二: 时光机后台开发; 星期三: 时光机后台开发; 星期四: 4G稳定性问题修改 时光机后台测试对接 CAT1 4G模组导入验证对接; 星期五: 4G稳定性问题修改 时光机后台测试对接 CAT1 4G模组导入验证对接; 星期一: 时光机后台测试对接; 星期二: 时光机后台测试对接; 星期三: 88路软件更改 时光机后台测试对接; 星期四: 88路软件更改
黄文飞 | 星期一: 时光机后台开发; 星期二: 时光机后台开发; 星期三: 时光机后台开发; 星期四: 时光机后台测试对接 分享朋友圈项目; 星期五: 时光机后台测试对接 分享朋友圈项目; 星期一: 时光机后台测试对接 分享朋友圈项目; 星期二: 时光机后台测试对接 分享朋友圈项目; 星期三: 88路软件更改 时光机后台测试对接; 星期四: 88路软件更改
周霞 | 星期二: 归一化软件方案评审 scentmagicUI修改; 星期三: 分享朋友圈项目讨论及确定 scentmagicUI修改; 星期四: 归一化软件UI设计 分享朋友圈项目跟进; 星期五: 归一化软件UI设计 分享朋友圈项目跟进; 星期一: 归一化软件UI设计 分享朋友圈项目跟进; 星期二: 归一化软件UI涉及 分享朋友圈项目跟进; 星期三: 归一化软件UI设计
吴莹 | 时光机后台测试 新泵方案验证 音乐设备稳定性（柑橘） | 时光机后台测试 新泵方案验证 音乐设备稳定性（柑橘） 宝洁测试 | 时光机后台测试 新泵方案验证 音乐设备稳定性（柑橘） 音乐节新方案讨论 | 时光机后台测试 新泵方案验证 宝洁测试报告输出 | 时光机后台测试 新泵方案验证 88路+《香水角度测试》 | 时光机后台测试 4G稳定性问题测试 新泵方案验证 测试标准review | 新脖戴穿戴及出气角度用研 时光机后台测试 4G稳定性问题测试 新泵方案验证 88路《香水测试》 | 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 时光机后台测试 4G稳定性问题测试 新泵方案验证 88路《香水测试》 | 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 新广告机整体方案验证 | 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 新广告机整体方案验证 | 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 新广告机整体方案验证 scentmagic测试 |  | 涡环验收 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 新广告机整体方案验证 scentmagic测试 | 涡环验收 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 新广告机整体方案验证 | 涡环验收 新脖戴穿戴及出气角度用研 最新一轮气味音乐用研 新广告机整体方案验证 | 最新一轮气味音乐用研 | 最新一轮气味音乐用研 | 最新一轮气味音乐用研
王俊 | 星期二: 灌料; 星期三: 时光机组装; 星期四: 时光机组装 微阀可靠性标准导入; 星期五: 时光机组装; 星期一: 时光机组装 新广告机模块组装 88路《香水》体验设备改造 测试标准review; 星期二: 时光机组装; 星期三: 时光机组装; 星期四: 计量现场跟进; 星期二: 88路组装; 星期三: 88路组装
胡冬青 | 跟进微阀样品 时光机报价回样 时光机再下单5台 | 时光机报价回样 时光机五金件到样 | 可靠性实验一家 时光机报价回样 | 新脖戴打样跟进 时光机开始安排具体合同和开模检讨 可靠性实验室两家 | 3套带外观的发出，1套素壳，素壳料盒100套，带外观的数量待确认 新广告机模块发出，必须周一到样 涡环枪购买 | 新脖戴到样 手环工厂对接 广告机模块回样 宝洁壳体调色 | 跟进涡环打样 | 音乐节，涡环，88路，所有时间都还要最快速去追 |  | 涡环素壳回样 新车载到样 | 手环回样 | 涡环外壳回样
李伟 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 微阀密闭测试 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持 | 焊接支持 组装支持

## 待导入任务
序号 | 任务
1 | 中科院嗅觉仪
2 | 88路关联scentmagic分享气味
3 | 睡眠定时开机功能-六路改版
4 | 提供给中科院一台涡环