## 甘特图
项目计划进度一览表
公司名称： | [7 empty] | 日期： | [7 empty] | 2020-03-13
公司地址： | [7 empty] | 甘特图开始周期： | [7 empty] | 星期一
项目名称： | [7 empty] | 甘特图开始日期： | [7 empty] | 2019-01-21
项目负责人：
[9 empty] | 2019-01-21 | [10 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01
 | time axis 2019-01-21 to 2019-03-14
项目名称 | 持续天数 | 延迟天数 | 实际工作天数 | 进度 | 剩余天数
任务1 | 31 | 4 | 34 | 100% | 0 | 36 | 34
任务2 | 14 | 6 |  | 70% | 5 | 18 | 14
任务3 | 12 | 7 |  | 70% | 4 | 17 | 12
任务4 | 12 | 8 |  | 30% | 9 | 18 | 12
任务5 | 15 | 2 |  | 20% | 12 | 15 | 15
任务6 | 12 | 2 |  | 50% | 6 | 12 | 12
任务7 | 14 | 2 |  | 100% | 0 | 14 | 14
任务8 | 13 | 2 |  | 100% | 0 | 13 | 13
任务9 | 2 | 2 |  | 100% | 0 | 2 | 2
任务10 | 8 | 2 |  | 100% | 0 | 8 | 8
任务11 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务12 | 28 | 2 |  | 100% | 0 | 28 | 28
任务13 | 22 | 2 |  | 100% | 0 | 22 | 22
任务14 | 19 | 2 |  | 100% | 0 | 19 | 19
任务15 | 16 | 2 |  | 100% | 0 | 16 | 16
任务16 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务17 | 19 | 3 |  | 100% | 0 | 20 | 19
任务18 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务19 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务20 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务21 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务22 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务23 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务24 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务25 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务26 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务27 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务28 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务29 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务30 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务31 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务32 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务33 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务34 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11