## 东台移动
装修施工进度计划表
序号 | 第 X天 施工项目 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50
1 | 参研图纸，确定做品
2 | 临时设施
3 | 材料准备，组织人员进场
4 | 脚手搭设
5 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工
6 | 木龙骨铝塑板吊顶施工
7 | 电气管线敷设
8 | 楼地面花岗石铺贴
9 | 地面地砖铺贴
10 | 墙面石材干挂施工
11 | 墙面细木制品施工
12 | 柜台施工
13 | 门窗及门窗套施工
14 | 钢化玻璃橱窗制安
15 | 无框玻璃门及电子感应门施工
16 | 细木制品油漆
17 | 顶墙面乳胶漆施工
18 | 灯具安装、地毯铺设、窗帘安装
19 | 清理整修
20 | 竣工验收