## P8-甘特
2020年项目各楼栋推售进度
楼栋 | 计划推售日期 | 计划七成去化天数 | 实际推售日期 | 达成七成去化日期 | 实际耗时 | 剩余天数
1栋 | 2018-02-01 | 12 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 14 | 0
2栋 | 2018-02-14 | 15 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 12 | 0
3栋 | 2018-02-26 | 7 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 1 | 0
4栋 | 2018/2/31 | 13 | 2018-04-03 | 2018-04-14 | 11 | 0
5栋 | 2018-03-10 | 14 | 2018-04-11 | 未完成 | 743 | -729
6栋 | 2018-03-20 | 28 | 2018-04-20 | 未完成 | 734 | -706
7栋 | 2018-04-16 | 12 | 2018-05-16 | 未完成 | 708 | -696
Formulas:
实际耗时 = IF([达成七成去化日期]="未完成",MAX(0,TODAY()-[实际推售日期]),[达成七成去化日期]-[实际推售日期])