## 月度工作计划
客服部10月工作计划表
序号 | 工作事项 | 工作内容 | 输出结果 | 优先顺序 | 责任人 | 检查人 | 目的 | 启动时间 | 计划结束时间 | 需求部门 | 需求内容 | 完成情况 | 工作计划自我评估
[13 empty] | 计划及时性评估 | 计划质量评估
1 | 双11相关工作 | 人力需求测算并最终确认 | 对接人事双11人力需求 |  | XXX | YYY | 人员储备 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 客服部 |  | 进行中
2 |  | 河南出差部署双11相关工作 | 人员、管理、培训、安排妥当 |  | XXX | YYY | 双11用人情况保障 | 2019-10-03 | 2019-10-07 | 客服部 |  | 待进行
3 |  | 子账号筹备养号 | 子账号资料 |  | XXX | YYY | 储备子账号 | 2019-10-01 | 2019-10-05 | 各部门 | 身份证认证 | 待进行
4 |  | 各店铺双11活动明细面谈 | 活动明细表 |  | XXX | YYY | 清晰活动内容，准备话术及方案 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 运营部 | 活动方案提供 | 待进行
5 |  | 对接仓储修改订单信息流程优化 | 会议记录表· |  | XXX | YYY | 优化接待流程 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 仓储部 | 方案讨论 | 待进行
6 |  | 双11相关内容机器人配置 | 机器人优化日志 |  | XXX | YYY | 提高机器人问题覆盖率 | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 客服部 |  | 待进行
7 |  | 双11客服培训 | 培训记录表 |  | XXX | YYY | 强化认知，提升能力 | 2019-10-20 | 2019-10-30 | 客服部 |  | 待进行
8 |  | 拟定双11关键考核指标 | 考核指标 |  | XXX | YYY | 目标导向 | 2019-10-05 | 2019-10-08 | 客服部 |  | 待进行
9 |  | 双11相关话术准备 | 各店铺话术方案 |  | XXX | YYY | 提高回复速度 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 客服部 |  | 待进行
10 |  | 设备检修 |  |  | XXX | YYY | 避免故障 | 2019/10/20日 | 2019-10-30 | 后勤部 | 网管支持 | 待进行
11 |  | 激励制度方案确认 | 激励方案 |  | XXX | YYY | 激发人员效能 | 2019-09-26 | 2019-10-05 | 客服部 |  | 进行中
12 | 在线服务提升计划 | 售前售后聊天记录质检 | 聊天质检报告 |  | XXX | YYY | 发掘服务问题 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 客服部 |  | 进行中
13 |  | 客服问题导致中差评投诉质检 | 中差评投诉质检报告 |  | XXX | YYY | 发掘服务问题 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 客服部 |  | 进行中
14 |  | 话务通话记录质检 | 通话质检报告 |  | XXX | YYY | 发掘服务问题 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 客服部 |  | 进行中
15 |  | 恶意退款情况质检 | 退款质检报告 |  | XXX | YYY | 风险把控 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 客服部 |  | 进行中
16 |  | 线上测试客服服务 | 线上服务检测报告 |  | XXX | YYY | 服务自查 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
17 |  | 竞店服务测试 | 竟店服务检测报告 |  | XXX | YYY | 学习提升 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 待进行
18 |  | 聊天问题面谈 | 面谈承诺书 |  | XXX | YYY | 优化问题或优化人员 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
19 |  | 机器人相关配置优化 | 机器人优化日志 |  | XXX | YYY | 提高机器人价值 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 待进行
20 |  | 竟店回访模式测试 | 竟店回访模式检测报告 |  | XXX | YYY | 优化回访模式 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
21 |  | 竞店改评方法测试 | 竟店改评方法检测报告 |  | XXX | YYY | 创新改评方式 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
22 | 老客管理 | 项目组成员选定 | 成员到位 |  | XXX | YYY | 团队组建 | 2019-10-01 | 2019年10月2号 | 客服部 |  | 待进行
23 |  | 目标分解 | 分解明细表 |  | XXX | YYY | 目标达成 | 2019-10-03 | 2019年10月8号 | 客服部 |  | 待进行
24 |  | 子账号新建 | 子账号资料 |  | XXX | YYY | 触达用户 | 2019-10-02 | 2019-10-05 | 客服部 |  | 待进行
25 |  | 与技术部排期确认搭建老用户管理平台时间 | 老客管理平台 |  | XXX | YYY | 老客户统一管理 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 技术部 | 技术支持 | 待进行
26 |  | 项目组岗位成员岗位说明书编写 | 岗位说明书 |  | XXX | YYY | 标准化管理 | 2019/10/10日 | 2019-10-20 | 客服部 |  | 待进行
27 |  | 分解目标达成情况分析 | 偏差分析表 |  | XXX | YYY | 发现问题及措施 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 待进行
28 | 会议类 | 各小组周例会 | 会议纪要 |  | XXX | YYY | 总结问题，制定计划 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
29 |  | 客服管理周例会 | 会议纪要 |  | XXX | YYY | 总结问题，制定计划 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
30 |  | 客服周报问题解决会 | 会议纪要 |  | XXX | YYY | 总结问题，制定计划 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
31 |  | 改评技巧分享会 | 会议纪要 |  | XXX | YYY | 提高客服改评技巧 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
32 |  | 目标完成情况分析会 | 会议纪要 |  | XXX | YYY | 总结问题，制定计划 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
33 |  | 客服服务提升会 | 会议纪要 |  | XXX | YYY | 总结问题，制定计划 |  | 周期性进行 | 客服部 |  | 进行中
34 |  | 新人培训 | 培训记录表 |  | XXX | YYY | 人员培养 | 2019-10-01 | 2019-10-05 | 客服部 |  | 待进行
编制人：xxx 编制日期：2019/9/28 | [13 empty] | 修正时间：