## 进度管理表
进度管理表（周记录） | [8 empty] | 作成日期 | 2019-04-15
[9 empty] | 更新日期 | 2019-04-16
部 门 | XXX
项目名称 | XXXXXXXXX
NO. | 业务目标 | 名称 | 目标 | 作业内容 | 重要度 | 复杂度 | 担当 | 确认者 | 预计开始日 | 实际开始日 | 预计完成日 | 实际完成日 | 进度完成率% | 进度状况 | 检查日 | 进度提前/延迟原因 | 进度延迟对策 | 对策开始日
1 | 商品准备 目标：大于10000件到仓 | 商品专员 | 5月15日前 XXXX0011 三款总库存≥10000件 | DX0011商品下单表（sku数量） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
2 |  |  |  | DX0011商品采购单 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
3 |  |  |  | 补货周期同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
4 |  |  |  | 15日货品跟踪(每天18.30更新货品到货情况表) | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
5 |  |  |  | 16日货品跟踪(每天18.30更新货品到货情况表) | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
6 |  |  |  | 17日货品跟踪(每天18.30更新货品到货情况表) | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
7 |  |  |  | 18日货品跟踪(每天18.30更新货品到货情况表) | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
8 |  |  |  | 19日货品跟踪(每天18.30更新货品到货情况表) | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
9 |  |  |  | 19日品质结果反馈（18.30更新表格） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
10 |  |  |  | 19日发货结果反馈（18.30更新表格） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
14 | 运营工作目标： PSDX0011活动期间售卖≥8000件 | 项目经理 | 8000件（确认收货数） | 项目启动会 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 100% | 正常
15 |  |  |  | 售卖8000件计划表（按4月15日-19日） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
16 |  |  |  | 售卖8000件计划表（按4月20日-26日） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
20 |  |  |  | 目标商品（DX0011）数量需求表（细到SKU及后续售卖库存数） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
21 |  | 运营专员 | 124件 | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
22 |  |  |  | 首页设置主推位置（每日） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
23 |  |  |  | 15日聚划算设置主推(活动期间） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
24 |  |  |  | 16日聚划算设置主推(活动期间） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
25 |  |  |  | 17日聚划算设置主推(活动期间） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
|  |  |  | 筛选跟爆款关联性强的商品 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
|  |  |  | 爆款链接中编辑SKU加入关联宝贝 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常 |  | 根据19日清仓效果调整
|  |  |  | 23日淘抢购单坑申请 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常 |  | 小二未审核
26 |  |  |  | 短信给予专属福利下单（每日) | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
27 |  |  |  | 购物车营销设置（每日） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
28 |  |  |  | 协助客服主动营销（触达目标） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
29 |  |  |  | 详情页推荐关联（已周为单位更新） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
30 |  |  |  | 收藏大师关联（已周为单位更新） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
31 |  |  |  | 搭配关联（已周为单位更新） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
32 |  |  |  | 15日聚划算、短信、购物车营销、关联销售售卖数据同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
33 |  |  |  | 16日聚划算、短信、购物车营销、关联销售售卖数据同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
34 |  |  |  | 17日聚划算、短信、购物车营销、关联销售售卖数据同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
35 |  |  |  | 18日短信、购物车营销、关联销售售卖数据同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
36 |  |  |  | 19日短信、购物车营销、关联销售售卖数据同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
38 |  | 推广专员 | 62件 | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）直通车 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
39 |  |  |  | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）钻展 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
40 |  |  |  | 15日直通车与钻展爆款数据同步（每天18.30更新当天数据总表） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
41 |  |  |  | 16日直通车与钻展爆款数据同步（每天18.31更新当天数据总表） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-15 | 100% | 正常
42 |  |  |  | 17日直通车与钻展爆款数据同步（每天18.31更新当天数据总表） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
43 |  |  |  | 18日直通车与钻展爆款数据同步（每天18.32更新当天数据总表） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
44 |  |  |  | 19日直通车与钻展爆款数据同步（每天18.32更新当天数据总表） | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
45 |  | 内容运营专员 | 279件 | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）微淘 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
46 |  |  |  | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）微信 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
47 |  |  |  | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）群聊 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
48 |  |  |  | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）抖音 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
49 |  |  |  | 15日微淘、微信、群聊、抖音售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
50 |  |  |  | 16日微淘、微信、群聊、抖音售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
51 |  |  |  | 17日微淘、微信、群聊、抖音售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
52 |  |  |  | 18日微淘、微信、群聊、抖音售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
53 |  |  |  | 19日微淘、微信、群聊、抖音售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
54 |  | 客服组长 | 155件 | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）直播 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
55 |  |  |  | 分解售卖8000件计划表（按4月15日-19日）主动营销 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
56 |  |  |  | 15日主播、主动营销售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
57 |  |  |  | 16日主播、主动营销售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
58 |  |  |  | 17日主播、主动营销售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
59 |  |  |  | 18日主播、主动营销售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
60 |  |  |  | 19日主播、主动营销售卖件数同步 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
61 |  | 视觉专员 | 根据运营、推广、内容 提得需求按时完成 | 15日配合完成首页主推款 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
62 |  |  |  | 16日配合完成首页主推款 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
63 |  |  |  | 17日配合完成首页主推款 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
64 |  |  |  | 18日配合完成首页主推款 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
65 |  |  |  | 19日配合完成首页主推款 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
67 |  |  |  | 15日配合完成关联搭配 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 100% | 正常
68 |  |  |  | 16日配合完成关联搭配 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 100% | 正常
69 |  |  |  | 17日配合完成关联搭配 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 100% | 正常
70 |  |  |  | 18日配合完成关联搭配 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 100% | 正常
71 |  |  |  | 19日配合完成关联搭配 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
72 |  |  |  | 15日配合完成聚划算页面 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 100% | 正常
73 |  |  |  | 16日配合完成聚划算页面 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
74 |  |  |  | 17日配合完成聚划算页面 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
75 |  |  |  | 15日配合完成爆款主图标 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
76 |  |  |  | 16日配合完成爆款主图标 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
77 |  |  |  | 17日配合完成爆款主图标 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
78 |  |  |  | 18日配合完成爆款主图标 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
79 |  |  |  | 19日配合完成爆款主图标 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
80 |  |  |  | 15日配合完成爆款测图 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
81 |  |  |  | 16日配合完成爆款测图 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
82 |  |  |  | 17日配合完成爆款测图 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
83 |  |  |  | 18日配合完成爆款测图 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
84 |  |  |  | 19日配合完成爆款测图 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
85 |  |  |  | 15日配合完成钻展需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
86 |  |  |  | 16日配合完成钻展需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
87 |  |  |  | 17日配合完成钻展需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
88 |  |  |  | 18日配合完成钻展需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
89 |  |  |  | 19日配合完成钻展需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
90 |  |  |  | 15日配合完成微淘需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
91 |  |  |  | 16日配合完成微淘需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
92 |  |  |  | 17日配合完成微淘需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
93 |  |  |  | 18日配合完成微淘需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
94 |  |  |  | 19日配合完成微淘需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
95 |  |  |  | 15日配合完成微信需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
96 |  |  |  | 16日配合完成微信需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
97 |  |  |  | 17日配合完成微信需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
98 |  |  |  | 18日配合完成微信需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
99 |  |  |  | 19日配合完成微信需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
100 |  |  |  | 15日配合完成群聊需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
101 |  |  |  | 16日配合完成群聊需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
102 |  |  |  | 17日配合完成群聊需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
105 |  |  |  | 15日配合完成抖音需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 正常
106 |  |  |  | 16日配合完成抖音需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 正常
107 |  |  |  | 17日配合完成抖音需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 正常
108 |  |  |  | 18日配合完成抖音需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 100% | 正常
109 |  |  |  | 19日配合完成抖音需求 | 高 | 中 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 100% | 正常
110 | 活动复盘 | 全体成员 | 复盘报告 | 全员活动总结报告 | 高 | 中 |  |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-03