## 项目大日程
项目开始日： |  | 2019-09-01 |  | 日期单位 |  | 1 | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月
 | time axis 2019-09-01 to 2019-10-30
 | time axis 2019-09-01 to 2019-10-30
№ | 作業 | 开始日期 (予定) | (実績) | 完成日期 (予定) | (実績) | 作业天数
1 | 前期选款 | 2019-09-01 |  | 2019-09-07 |  | 7
2 | 项目目标分解 | 2019-09-08 |  | 2019-09-11 |  | 4
3 | 项目责任书做成 | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  | 1
4 | 项目立项审批 | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 1
5 | 项目开始（数据统计） | 2019-09-14 |  | 2019-09-28 |  | 15
6 | 项目中间总结 | 2019-09-27 |  | 2019-09-29 |  | 1
7 | 项目结束（数据统计） | 2019-09-29 |  | 2019-10-14 |  | 15
8 | 项目评审报告资料做成 | 2019-10-15 |  | 2019-10-19 |  | 5
9 | 项目评审会 | 2019-10-20 |  | 2019-10-20 |  | 1
10 | 项目反省报告做成 | 2019-10-21 |  | 2019-10-24 |  | 4
11 | 项目反省会 | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 1
12 | 项目结束审批 | 2019-10-26 |  | 2019-10-27 |  | 2