## Sheet1
任务列表 | 执行部门 | 执行人 | 计划开始时间 | 工期 | 计划完成时间 | 调整计划开始时间 | 调整计划完成时间 | 调整工期 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 工期 | 延迟开始天数 | 延迟完成天数 | 原因
立项 |  |  | 2020-02-20 | 3 | 2020-02-23 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 1 | 1 | -1
搜集供应商资料 |  |  | 2020-02-24 | 3 | 2020-02-27 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 7 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 7 | -1 | 3
验证供应商资料 |  |  | 2020-02-28 | 1 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 1 | 2 | 2
供应商考察 |  |  | 2020-03-01 | 2 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 1 | 2 | 1
提交供应商考察报告 |  |  | 2020-03-04 | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-05 | 2020-03-08 | 3 | 2020-03-05 | 2020-03-08 | 3 | 1 | -1
入围供应商确认 |  |  | 2020-03-10 | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 3 | -1 | 0
各部门提交招标文件资料 |  |  | 2020-03-13 | 10 | 2020-03-23 | 2020-03-13 | 2020-03-23 | 10 | 2020-03-13 | 2020-03-23 | 10 | 0 | 0
编制招标文件 |  |  | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 1 | 2020-03-24 |  | -10 | 1 | 0
出售招标文件 |  |  | 2020-03-25 | 5 | 2020-03-30 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 5 |  |  |  | 0 | 0
答疑补遗 |  |  | 2020-03-31 | 5 | 2020-04-05 | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 5 |  |  |  | 0 | 0
开标 |  |  | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 1 |  |  |  | 0 | 0
合同谈判 |  |  | 2020-04-08 | 10 | 2020-04-18 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 10 |  |  |  | 0 | 0
合同签订 |  |  | 2020-04-18 | 3 | 2020-04-21 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 3 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 41325 | 41426 | 41326
|  | 计划 | 计划工期 | 实际 | 实际工期 | 调整开始时间 | 调整工期
| 立项 | 2020-02-20 | 3 | 2020-02-21 | 1
[6 empty] | 2020-02-21 | 1
| 搜集供应商资料 | 2020-02-24 | 3 | 2020-02-23 | 7
[6 empty] | 2020-02-23 | 7
| 验证供应商资料 | 2020-02-28 | 1 | 2020-03-01 | 1
[6 empty] | 2020-03-01 | 1
| 供应商考察 | 2020-03-01 | 2 | 2020-03-03 | 1
[6 empty] | 2020-03-03 | 1
| 提交供应商考察报告 | 2020-03-04 | 5 | 2020-03-05 | 3
[6 empty] | 2020-03-05 | 3
| 入围供应商确认 | 2020-03-10 | 2 | 2020-03-09 | 3
[6 empty] | 2020-03-09 | 3
| 各部门提交招标文件资料 | 2020-03-13 | 10 | 2020-03-13 | 10
[6 empty] | 2020-03-13 | 10
| 编制招标文件 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-24 | -10
[6 empty] | 2020-03-24 | 1
| 出售招标文件 | 2020-03-25 | 5 | 0
[6 empty] | 2020-03-26 | 5
| 答疑补遗 | 2020-03-31 | 5 | 0
[6 empty] | 2020-04-01 | 5
| 开标 | 2020-04-06 | 1 | 0
[6 empty] | 2020-04-07 | 1
| 合同谈判 | 2020-04-08 | 10 | 0
[6 empty] | 2020-04-09 | 10
| 合同签订 | 2020-04-18 | 3 | 0
[6 empty] | 2020-04-19 | 3
43881
Formulas:
计划完成时间 = [计划开始时间]+[工期]
调整计划开始时间 = IF([实际开始时间]="",[计划开始时间],[实际开始时间])
调整计划开始时间 = IF([实际开始时间]="",[调整计划完成时间, row above]+([计划开始时间]-[计划完成时间, row above]),[实际开始时间])
调整计划完成时间 = IF([实际完成时间]="",[调整计划开始时间]+[工期],[实际完成时间])
工期 = IF([实际开始时间]="","",IF([实际完成时间]<>"",[实际完成时间]-[实际开始时间],TODAY()-[实际开始时间]))