## Sheet1
施工进度计划表
施工部位 日期 |  |  | 3月份 | [30 empty] | 4月份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 柱钢结合处砼浇筑 | 计划 | bar: 3月份 21 to 3月份 22
实际 | bar: 3月份 21 to 3月份 22
2 | 1、2、3楼梯支模、钢筋绑扎 | 计划 | bar: 3月份 22 to 3月份 31
实际 | bar: 3月份 21 to 3月份 30
3 | 1、2、3楼梯砼浇筑 | 计划 | bar: 3月份 22 to 4月份 2
实际 | bar: 3月份 21 to 4月份 1
4 | 二、三层压型钢板安装 | 计划 | bar: 3月份 22 to 3月份 30
实际 | bar: 3月份 22 to 3月份 30
5 | 2、3层钢筋绑扎 | 计划 | bar: 3月份 23 to 3月份 31
实际 | bar: 3月份 23 to 3月份 31
6 | 外墙做防水层砌筑 | 计划 | bar: 3月份 29 to 4月份 12
实际 | bar: 3月份 29 to 4月份 11
7 | 雨棚开挖基槽 | 计划 | bar: 3月份 25
实际 | bar: 3月份 25
8 | 雨棚支模钢筋绑扎 | 计划 | bar: 3月份 26 to 3月份 28
实际 | bar: 3月份 26 to 3月份 28
9 | 雨棚砼浇筑 | 计划 | bar: 3月份 26 to 3月份 28
实际 | bar: 3月份 26 to 3月份 28
10 | 卫生间砌筑 | 计划 | bar: 4月份 3 to 4月份 6
实际 | bar: 4月份 3 to 4月份 6
11 | 屋面彩钢制作安装 | 计划 | bar: 4月份 3 to 4月份 13
实际 | bar: 4月份 3 to 4月份 12
12 | 外墙构件安装 | 计划 | bar: 4月份 15 to 4月份 30
实际 | bar: 4月份 15 to 4月份 30
13 | 外墙保温、室外伞水 | 计划 | bar: 4月份 15 to 4月份 30
实际 | bar: 4月份 15 to 4月份 30
14 | 室内一层地面夯实 | 计划 | bar: 4月份 19 to 4月份 30
实际 | bar: 4月份 19 to 4月份 30
15 | 室内一层打混凝土 | 计划 | bar: 4月份 22 to 4月份 30
实际 | bar: 4月份 22 to 4月份 30
16 | 外网进户电气管道 | 计划 | bar: 4月份 10 to 4月份 15
实际 | bar: 4月份 10 to 4月份 14
17 |  | 计划
实际
注：此施工进度表仅作参考，如有特殊情况依现场实际进度调整。
（注：室内电气及水暖随装饰工程进行）