## 培训进度latest
|  |  | 进度条1 |  | 进度条2 |  | 进度条3
New Employee Training schedule |  |  | 86 | TRUE | 46 | TRUE | 28 | TRUE
任务 | 开始时间 | 持续天数 | 箭头1 |  | 箭头2 |  | 箭头3
Basic Training | 2005-01-01 | 7 | 1.5286 | 38353 | 3.9 | 38353 | 3 | 38353
BDL | 2005-01-08 | 2 | 1.7986 | 38357.3614 | 2.8486 | #N/A | #N/A | #N/A
BFI | 2005-01-10 | 2 | 2.1057 | 38359.1429 | 3.0129 | #N/A | #N/A | #N/A
P&P;LVI;HIS;UVI;RFI | 2005-01-12 | 4 | 2.4129 | 38360.2486 | 3.1771 | #N/A | #N/A | #N/A
DS2 | 2005-01-16 | 4 | 3.0271 | 38361.2314 | 3.5057 | #N/A | #N/A | #N/A
CSI | 2005-01-20 | 4 | 3.7643 | 38361.6 | 3.9 | #N/A | #N/A | #N/A
BLMC;BLV | 2005-01-24 | 3 | 4.5014 | 38361.9686 | 4.2943 | #N/A | #N/A | #N/A
HMM | 2005-01-27 | 3 | 5.1157 | 38362.9514 | 4.6229 | #N/A | #N/A | #N/A
TCI | 2005-01-30 | 2 | 5.4229 | 38364.0571 | 4.7871 | #N/A | #N/A | #N/A
GSS | 2005-02-01 | 3 | 5.73 | 38365.8386 | 4.9514 | #N/A | #N/A | #N/A
HST/ULD | 2005-02-04 | 3 | 6 | 38370.2 | 3.9 | 38362.2 | 3 | 38358.6
LRT | 2005-02-07 | 1 | 5.94 | 38370 | 3.84 | 38361.9 | 2.94 | 38358.3
CRX | 2005-02-08 | 1 | 进度条1
进度条2
进度条3
Formulas:
开始时间 = B4+SUM(C4:[持续天数, row above])
17th Batch are Here
19th Batch are Here
20th Batch are Here
进度条1
进度条2
进度条3