## Sheet1
月度工作计划与实际完成进度对比表
| 2016 | 年 | 3 |  | “天数”和“进度条”根据“开始日期”和“结束日期”自动计算。
工作安排 | 负责人 | 备注 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
任务一 | 张三 | 计划 | 1 | 3 | 3
|  | 实际 | 1 | 2 | 2
任务二 | 李四 | 计划 | 4 | 6 | 3
|  | 实际 | 3 | 6 | 4
任务三 | 王五 | 计划 | 7 | 10 | 4
|  | 实际 | 7 | 9 | 3
任务四 | 赵六 | 计划 | 10 | 13 | 4
|  | 实际 | 10 | 12 | 3
任务五 | 张小三 | 计划 | 14 | 18 | 5
|  | 实际 | 13 | 19 | 7
任务六 | 李小四 | 计划 | 16 | 20 | 5
|  | 实际 | 20 | 21 | 2
任务七 | 王小五 | 计划 | 21 | 22 | 2
|  | 实际 | 22 | 22 | 1
任务八 | 赵小六 | 计划 | 23 | 26 | 4
|  | 实际 | 23 | 26 | 4
任务九 | 钱七 | 计划 | 27 | 29 | 3
|  | 实际 | 27 | 28 | 2
任务十 | 钱小七 | 计划 | 29 | 31 | 3
| 钱小七 | 实际 | 29 | 30 | 2