## 甘特图
任务甘特图
| 计划开始日 | 天数 | 计划结束日
项目确定 | 2006-05-08 | 5 | 2006-05-13
问卷设计 | 2006-05-12 | 3 | 2006-05-15
试访 | 2006-05-13 | 3 | 2006-05-16
问卷确定 | 2006-05-15 | 1 | 2006-05-16
实地执行 | 2006-05-16 | 10 | 2006-05-26
数据录入 | 2006-05-26 | 5 | 2006-05-31
数据分析 | 2006-05-30 | 3 | 2006-06-02
报告提交 | 2006-06-02 | 6 | 2006-06-08
今天 | 2006-05-21